## Sheet1
施工流程及进度事项具体安排时间计划表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
装修合同签订 | ●
办理施工许可证 | ●
窗户及防盗门更换 | ● | ● | ● | ● | ● | ●
成品保护 | ●
暖气测量、橱柜设计厨房水电器及方案 |  | ●
主体拆改、铲墙皮 |  | ● | ●
暖气管道改造 |  |  |  | ●
水电路改造 |  |  |  | ● | ●
瓷砖进场 | [5 empty] | ●
地漏、阳角线、抹布、勾缝剂 | [5 empty] | ●
瓦工进场施工（如有木工要在瓦工前进场） | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
包隔音棉、包立管、做防水 | [5 empty] | ● | ●
防水闭水试验（24小时） | [7 empty] | ●
闭水试验到场验收 | [8 empty] | ●
厨卫贴砖 | [9 empty] | ●
窗台石及过门石测量 | [8 empty] | ●
地面找平洒水保养 | [13 empty] | ● | ● | ●
橱柜二次测量尺寸并开始加工 | [16 empty] | ●
木门及家具测量（订制家具可在油漆后及墙面处理完测量） | [16 empty] | ●
热水器预约安装 | [16 empty] | ●
厨卫吊顶测量 | [16 empty] | ●
油漆送货 | [16 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
油工进场 | [20 empty] | ●
开关面板、灯具安装
暖气安装 | [26 empty] | ●
吊顶安装（吊顶前要装好热水器及烟管） | [27 empty] | ●
橱柜安装 | [28 empty] | ●
木门安装 | [29 empty] | ●
地板安装 | [30 empty] | ●
洁具安装 | [31 empty] | ●
开荒保洁 | [32 empty] | ●
家具、家电入场 | [33 empty] | ●
二次保洁 | [34 empty] | ●
日期
事项